ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА                          обществена поръчка с предмет:

ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ  НА ВОДОПРОВОДА ПО ПЪТЯ

С„ДРАГИЧЕВО-РУДАРЦИ-КЛАДНИЦА

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Предмет на поръчката

Инженеринг –проектиране, строителство  и авторски надзор на обект: Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник

2. Селата Драгичево –Рударци-Кладница се обслужват от третокласен републикански път III-1003.С оглед разположението им ,по същия е изграден водопровод от азбестоциментови стоманени и чугунени тръби преди повече от 60-70 години,които осигуряват водоснабдяването .Водопроводът е морално и технически остарял и дава непрекъснати аварии.В резултат на непрекъснатите разкопавания пътят не е в добро техническо състояние,което налага пълната му рехабилитация.

За целта е необходимо изготвяне на проект и рехабилитация на съществуващите водопроводи в обсега и извън населените места.

4. Проектно решение

Проектното решение да предвиди рехабилитация на водопровода по пътя Драгичево-Рударци-Кладница  , с  РЕНD  тръби 1,0мРа,както следва :

Ф 90 мм с L= 1200 м

Ф110 мм с  L= 505 м

Ф125 мм с  L =50 м

Ф160 мм с L=2000 м

Ф 200 мм с L=560 м.

Общата  дължина  на водопровода е около  4300 м.

Общ брой на отклоненията около 250 бр.

ІІ.Кратко описание на предмета на проекта

Предмета на настоящата обществена поръчка включва изготвяне на технически проект за обект: Инженеринг за проектиране и рехабилитация на водопровода  по пътя с.Драгичево-Рударци-Кладница.Проектът да предвижда етапно изпълнение.

Строителството  на водопровода обхваща 1-ия  етап  на стойност 352 000 лв без ДДС, като включва :

-изготвяне на технически проект  16 х.лв без ДДС

И СМР работи както следва:

-рязане  на асфалтова настилка

-изкоп за полагане на водопровод,

-полагане на водопровод  в пясъчна подложка

-връзка със съществуващ  водопровод  по прилежащите улици

-направа на СВО

-обратно засипване на изкопа със скална маса,без възстановяване

Първият етап за строителство,с дължина около 1 755   м  обхваща

участъците както следва:

От  път I-6 светофара до края  на  мах.Рударска  РЕФ125 L =50м

РЕФ110 	L =180 м

РЕФ90        L=250м

От отклонението за с.Мърчаево до ОТ9 с.Рударци L=950м РЕФ90/1,0

От   ОТ9  до  ОТ 604  с.Рударци L=325м РЕФ110/1,0

Водопроводни отклонения 137 бр.

Срок на изпълнение –мин.70 календарни дни

Оставащата дължина от водопровода около 2560 м,на стойност 664 830 лв без ДДС , да се предвиди като 2-ри етап за изпълнение в проекта.

От ОТ604 до ул.Черни връх L=2000 м Ф 160

От ул.Черни връх до ПСПВ Рударци  = 560 м ф200

Водопроводни отклонения около 115 бр

Срок на изпълнение минимум – 95 календарни дни

1. Изготвяне и съгласуване на технически проект.

Проектът да съдържа следните части:

1. Част „В и К”

2. Част “Геодезия”.

3. Част “Временна организация на движението”.

4. План за безопасност и здраве.

6. План за управление на строителните отпадъци.

Проектът трябва да се изработи в 4 екземпляра  на хартиен носител,а също и на електронен носител

Всички  въпроси и промени , възникнали в процеса на проектирането и неуточнени в настоящето задание  да се уточняват  с Възложителя.